NOM : XXXXX				CAPE signé le : 1 avril 2015
PÉRIODE	OBJECTIFS du PROJET	OBJECTIFS de TRAVAIL (techniques, économiques, organisationnels...)	RÉSULTATS à la fin de la période (techniques, économiques, …), CONTRAINTES / FREINS rencontrés par la couvée		ANALYSE DU SUIVI DE PROJET : constats à la fin de la période / points de vigilance / objectifs d'amélioration-réorientation
A la signature du contrat → juin	1. production de plants (à partir de semis) de plantes aromatiques / - pour la vente → meilleure valeur ajoutée / - pour la production propre de plantes / fleurs aromatiques et transformation / 2. production de plantes / fleurs pour transformation / → estimer le temps de travail : / . sur le terrain / . en préparation de la transformation / . en construction du projet / 3. maraîchage pour auto-consommation / 4. construire un séchoir	Techniques : / - Semis : réussir les semis dans la serre à semis en avril / - conseils de Jérôme : acheter des plants plutôt que réaliser ses propres semis, difficiles à réussir en aromatiques / - repiquer dans la serre de Quincy en mai ou à l'extérieur / - produire de plants en pots pour les vendre / - s'installer à Quincy → après labours et hersage → buttes et plantations en pleine terre / économiques : / - préparer les débouchés : marchés, marchés aux plantes, … / - estimer les prix et quantités à vendre pour couvrir les frais de production / - estimer les coûts liés à la transfo : verrerie, ingrédients à acheter, séchoir... / - utiliser le compte InitiaTerre en faisant un dépôt / - estimer la viabilité économique : salaire animations scolaires / production-travail de terrain / - conserver les activités rémunératrices d'animations jusqu'à fin juin, se questionne sur le 100% projet sur juillet août, ou avoir une / des activités rémunératrice-s en parallèle : travail dans framboiseraies et/ou stage 2 semaines théâtre Cirqule. / Organisation : / - évaluer le temps de travail sur le terrain, de la mise en place des outils de transfo, etc. / - évaluer les capacités de production par rapport aux contraintes de travail d'animation parallèles / - utiliser le compte d'Initiaterre pour les dépenses / recettes liées au projet	Technique / production / travail de terrain : - Plants pas réussis. Pas de production pour la vente ni pour les plantations nécessaires à la production de fleurs / plantes destinées à la transfo. / - peu d'achats de plants / - temps passé dans le jardin : principalement plantations / - terrain prêté à Marcorens : choix de ne pas l'utiliser pour ne pas avoir à gérer 2 terrains / Economiques : / - entre 1200 et 1500 € d'investissements en semences, quelques plants de plantes aromatiques, plants potagers, terreau, plaques de semis, étiquettes... / - aucune vente / Organisation : / - pas de planning de travail, pas de décompte des heures de travail (pas d'utilisation du modèle de tableau fourni dans le cadre du BPREA ni le « modèle » fourni dans le cadre du suivi de projet) / - estimation du temps de travail en fonction des horaires d'animation (lun-mardi + jeudi-vend. 10h-12h ; 14h-16h) → pas de travail de terrain les matins / - pas de dépôt sur le compte d'InitiaTerre, ni utilisation du compte pour les dépenses / Contraintes / freins rencontrés : / - Irrigation : difficile et coût car eaux du réseau / - désherbage : pas d'utilisation du motoculteur car chiendens / - sentiment pas d'aide sur le terrain		Conseils tutrice (Françoise Beytrison) en juin : objectifs d'orientation / . axer les cultures sur 2-3 plantes, produire en quantités suffisantes pour pouvoir transformer : faire des choix / . tenir un carnet de suivi des semis / plantations pour avoir une trace (et donc connaître les risques de multiplication de plantes invasives) / . attention : le temps de travail pour les plantes (désherbage...) est très important, ne pas le sous-estimer / . profiter des périodes de récolte de quelques plantes / fleurs sauvages faciles à récolter / transformer → ex acacia → au moins quelque chose à vendre / . ne pas se lancer dans la construction d'un séchoir avant d'avoir des plantes à sécher / . axer la production / transfo sur peu de produits, simples à produire, qui se vendent facilement (sirops...). Pas de plantes séchées que tout le monde fait et se vendent mal. / . tester la vente en association avec Elsa, ce qui permet d'être sur un stand plus garni → faciliter la vente / . production maraîchère : attention, pas objectifs du projet, ne doit pas prendre trop de temps / énergie / . importance d'estimer le temps de travail de terrain / Rapports avec le CAPE : / - importance de mettre en place l'utilisation du compte / - utilisation du terrain et des bâtiments : suivre les engagements d'utilisation en fonction des contraintes de location, du suivi des cultures...
Juin → sept.	1. Produire des plantes à sécher / 3. Dédier + de temps au projet pendant la période de vacances scolaires, mais conserver la possibilité de contrat au théâtre Cirqule 2 semaines en août pour avoir un revenu / - travail en parallèle dans les framboiseraies : abandonné pour consacré + de temps au projet / 3. Construire un séchoir simple / 4. objectifs de ventes, débouchés : ?? Pas formulés	Techniques : / - formations en biodynamie prévues (dates?) / - faciliter l'irrigation : InitiaTerre / - demander des aides ponctuelles dans les cultures / - améliorer le système d'irrigation / - sécher des fleurs pour pouvoir les vendre / - planter les plants (thym...) donnés par Jérôme / Economiques : / - ventes de plantes : ?? (objectif pas formulé, en tous cas pas chiffré) / - idée de vente « prix libre » self-service à la sortie de la ferme → pas réalisé	Techniques : / - Plantes aromatiques : pas d'orientation sur une sélection de plantes faciles à transformer et vendre (conseils tutrice) → les plantations n'ont pas évolué entre juin et début sept. / - Transfo : production de plantes séchées : / . 1 sachet de bleuet / . 1 sachet de monarde / . 1 sachet de calendula / - maraîchage : production de courgettes, mais pas de démarchqge pour la vente ni de transfo → dons aux amis / famille ; production pour consommation personnelle / Contraintes / difficultés rencontrées : / - irrigation au tuyau et arrosoir : trop long et difficile / → InitiaTerre installe un arrosage par aspersion fin juin / → Françoise Beytrison donne un système d'irrigation (tuyau) / - période de sécheresse : difficile à assumer / - sentiment d'être trop seule : les amis qui étaient pressentis pour aider sur le terrain ne viennent pas, pas d'aide d'IniitiaTerre... / - sentiment que les appuis / conseils de la part de la tutrice ne sont pas utiles / Economiques : / - Pas de démarchage des magasins qui pourraient prendre les éventuelles productions maraîchères / - aucune vente de plantes / - idée de self-service à la sortie de la ferme → pas réalisé / - production de courgettes → pas de vente / - « vente » de fleurs de courgettes au restaurant « du château » pour l'équivalent de 14 € : pas de facture, pas de paiement		Constats dans le cadre de la réunion de suivi de projet du 4 sept. : / Techniques : / - Les conseils de la tutrice n'ont pas été pris en compte : / . pas d'orientation sur peu de plantes avec objectifs de transfo simple + vente ciblée / . pas de sollicitation de la tutrice pour les difficultés rencontrées / - Les systèmes d'irrigation donnés par la tutrice et installé par InitiaTerre (aspersion) n'ont pas été utilisés / - quasi absence pendant 3 semaines / → pas ou très peu d'arrosage, / → pas de désherbage du terrain, / → jardin à l'abandon / - pas de carnet de suivi des semis / plantations / Economique : / - viabilité du projet : nulle (aucune entrée enregistrée) / - pas d'utilisation du compte d'InitiaTerre / Organisation : - Peu de temps passé sur le terrain (combien ? Pas d'évaluation) / - absence (pas de travail de terrain) 2 semaines pour stage à Cirqule + 1 semaine de départ en vacances / - recherche d'un terrain, « mais manque de moyens et de motivation » (commentaire ML) / Constats au 4 sept. : / - pas de production, aucune vente réalisée, jardin à l'abandon / - pas d'organisation du travail, absence pendant 3 semaines (pas de signalement de la prise de vacances à InitiaTerre) / Orientations : / - Question de l'abandon / réorientation : hésite encore entre les possibilités : / → abandonner le test d'activité et se réorienter / → se laisser un temps de réflexion hors test d'activité / → reprendre le projet dans de meilleures conditions en l'orientant de manière + ciblée en continuant le test d'activité
Oct.					23 oct : Réunion bilan → Constat partagé de : / - la non réalisation des objectifs ou partie des objectifs du projet / - les difficultés de suivre les conseils (Jérôme, Françoise) / - le manque de moyens financiers qui pénalisent le travail et les investissements. / → 31 oct. : rupture du CAPE par consentement mutuel.